## PTEP
Subcomponente | Actividades | Producto esperado | Responsable | Inicio | Fin
1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar la Política de Gestión Integral de Riesgos de la Institución a la luz de la Guía para la gestión integral del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el DAFP, que incluya lo relacionado a la identificación y control de los riesgos para la integridad pública y los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. | Politica actualizada | Oficina de Control Interno | 2026-02-03 | 2026-06-30
1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar formato mapa de riesgos teniendo en cuenta las herramientas de gestión del riesgo del DAFP | Formato actualizado | Oficina de Control Interno | 2026-02-03 | 2026-06-30
1.2 Gestión de riesgos LA/FT/FP | Capacitar a los procesos en la nueva guía de gestión integral del riesgo y actualización de mapas de riesgos, asesorar en la aplicación de la nueva metodología y solicitar la actualización de los mapas de riesgos de cada proceso. | Listado de asistencia Correo electrónico | Oficina de Control Interno | 2026-07-01 | 2026-08-31
1.2 Gestión de riesgos LA/FT/FP | Asesorar a los procesos en la identificación de riesgos asociados a la integridad pública, LA/FT/FP y el establecimiento de los controles requeridos para minimizarlos | Listado de asistencia | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2026-09-01 | 2026-10-31
1.2 Gestión de riesgos LA/FT/FP | Verificar que todos los procesos han actualizado su mapa de riesgos | Acta de equipo de mejora | Oficina de Control Interno | 2026-11-02 | 2026-11-30
1.3 Canales de denuncia | 1. Revisar el formulario PQRS actual. 2. Definir con la Subdirección de TI un nuevo campo o formulario exclusivo para denuncias de corrupción. 3. Configurar el envío automático a Control Interno. ( disciplinario o solo Control Interno) | Formulario web habilitado para denuncias de corrupción | Oficina de Comunicaciones / Subdirección TIC / Oficina Control Interno / Gestión Legal | 2026-03-03 | 2026-04-30
1.3 Canales de denuncia | 1. Diseñar piezas gráficas para la promoción del canal. 2. Publicar en sitio web y redes institucionales. 3. Enviar comunicado masivo informando sobre el canal y la protección al denunciante. | Evidencias de divulgación del canal de denuncias | Oficina de Comunicaciones | 2026-05-01 | 2026-05-30
1.4 Debida diligencia | Realizar una mesa de trabajo para revisar la guía de Gestión Integral de Riesgos V7 del DAFP | Listado de asistencia | Oficina de Talento Humano / Contratación | 2026-03-10 | 2026-03-31
1.4 Debida diligencia | Elaborar el manual de debida diligencia | Manual elaborado | Oficina de Talento Humano / Oficina de Contratación | 2026-03-31 | 2026-09-15
2.1 Redes Internas | Definir mediante mesa de trabajo una red interna de revisión del seguimiento de las actividades del PTEP liderada por la Oficina de Control Interno, la cual será socializada anualmente en comité directivo | Listado de asistencia | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2026-02-01 | 2026-02-28
2.2 Redes Externas | Solicitar a cada líder de proceso, la identificación de diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la Universidad participa. | Correo electrónico o comunicado interno | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2026-02-03 | 2026-06-30
2.2 Redes Externas | Elaborar Mapa de Redes externas detallado con la identificación realizada por los procesos. | Mapa de Redes publicado | Oficina de Comunicaciones | 2026-03-02 | 2026-05-31
3.1.1 Transparencia activa | Revisar el menú de “Transparencia” de la página web institucional frente a la Ley 1712 y MIPG | Lista de verificación con brechas identificadas | Dirección de Planeación / Oficina de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-03-31
3.1.1 Transparencia activa | Actualizar la información básica obligatoria (estructura, funciones, directorio, planes) | Sección web de transparencia actualizada | Dirección de Planeación / Comunicaciones / dependencias | 2026-04-01 | 2026-06-30
3.1.2 Transparencia pasiva | Socializar a funcionarios el procedimiento para responder derechos de petición y solicitudes de información | Correo masivo o circular interna enviada | Gestión Legal | 2026-05-01 | 2026-05-31
3.1.2 Transparencia pasiva | Hacer seguimiento semestral a tiempos de respuesta a PQRS relacionadas con información | Informe corto de seguimiento | Oficina de Comunicaciones | 2026-10-01 | 2026-10-31
3.1.3 Accesibilidad | Revisar si la sección de transparencia es visible y de fácil acceso desde la página principal | Informe breve con recomendaciones | Dirección de Planeación / TIC | 2026-07-01 | 2026-07-31
3.1.3 Accesibilidad | Ajustar ubicación de enlaces o botones de acceso a transparencia si se requiere | Mejora implementada en la web | TIC / Oficina de Comunicaciones | 2026-08-01 | 2026-08-31
3.1.4 Instrumentos de gestión de la información | Identificar los instrumentos existentes (TRD, inventarios, etc.) relacionados con información pública | Listado de instrumentos disponibles | Oficina de Archivo | 2026-03-01 | 2026-05-30
3.1.4 Instrumentos de gestión de la información | Publicar en la web institucional los instrumentos que puedan ser de acceso público | Documentos visibles en la web | Oficina de Comunicaciones | 2026-09-01 | 2026-10-31
3.1.5 Código de Integridad | Socializar el Código de Integridad a funcionarios y contratistas en los procesos de inducción y reinducción | Evidencia de socialización (correo, piezas gráficas o acta) | Oficina de Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-31
3.1.6 Diálogo y corresponsabilidad | Incluir un espacio sobre transparencia y ética en un evento institucional (rendición de cuentas u otro) | Evidencia en agenda, presentación o acta del evento | Dirección de Planeación / Oficina de Comunicaciones | 2026-08-01 | 2026-11-30
3.1.7 Participación ciudadana y rendición de cuentas | Publicar el PTEP en la web institucional e invitar a la comunidad a enviar observaciones | Publicación web / pieza comunicativa | Dirección de Planeación / Oficina de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-06-30
3.1.7 Participación ciudadana y rendición de cuentas | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Evento realizado | Dirección de Planeación / Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-04-15
3.1.7 Participación ciudadana y rendición de cuentas | Incluir un espacio para presentar avances del PTEP en el comité directivo | Diapositiva o informe presentado | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2026-10-01 | 2026-11-30
4.1 Buenas prácticas en transparencia y gestión ética | Identificar una buena práctica interna relacionada con transparencia o integridad | E-card de buena práctica Identificada | Dirección de Planeación / Oficina de Comunicaciones | 2026-03-03 | 2026-11-30
4.1 Buenas prácticas en transparencia y gestión ética | Divulgar esa buena práctica a través de la web o boletín institucional | Publicación realizada | Oficina de Comunicaciones | 2026-03-03 | 2026-11-30
4.2 Estrategia de Racionalización de Trámites | 1. Diagnosticar trámite con mayor demanda o quejas. 2. Simplificar pasos o digitalizar requisitos. 3. Registrar estrategia de racionalización en el portal SUIT (DAFP). | Trámite racionalizado y certificado en el SUIT | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | 2026-03-01 | 2026-04-30

## Control Interno (hidden)
Subcomponente | Actividades | Producto esperado | Responsable | Inicio | Fin
1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar la Política de Gestión Integral de Riesgos de la Institución a la luz de la Guía para la gestión integral del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el DAFP, que incluya lo relacionado a la identificación y control de los riesgos para la integridad pública y los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. | Politica actualizada | Oficina de Control Interno | 2026-02-03 | 2026-06-30
1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar formato mapa de riesgos teniendo en cuenta las herramientas de gestión del riesgo del DAFP | Formato actualizado | Oficina de Control Interno | 2026-02-03 | 2026-06-30
1.2 Gestión de riesgos LA/FT/FP | Capacitar a los procesos en la nueva guía de gestión integral del riesgo y actualización de mapas de riesgos, asesorar en la aplicación de la nueva metodología y solicitar la actualización de los mapas de riesgos de cada proceso. | Listado de asistencia Correo electrónico | Oficina de Control Interno | 2026-07-01 | 2026-08-31
1.2 Gestión de riesgos LA/FT/FP | Asesorar a los procesos en la identificación de riesgos asociados a la integridad pública, LA/FT/FP y el establecimiento de los controles requeridos para minimizarlos | Listado de asistencia | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2026-09-01 | 2026-10-31
1.2 Gestión de riesgos LA/FT/FP | Verificar que todos los procesos han actualizado su mapa de riesgos | Acta de equipo de mejora | Oficina de Control Interno | 2026-11-02 | 2026-11-30
1.4 Debida diligencia | 1. Definir fuentes oficiales de consulta (antecedentes, listas restrictivas). 2. Crear lista de chequeo para estudios previos y declaración de conflictos de interés. 3. Capacitar al personal en la verificación de contrapartes. Desde la oficina de Contratación mediante Acta de Equipo de mejoramiento N° 001 de fecha 29 de enero de 2026 del proceso, se aprobó el formato de conflicto de intereses adoptado de la función pública y se incluyó dentro de la lista de chequeo formato: FGCA-088. Asimismo, dentro de esta misma lista de chequeo se aprobó la inclusión de los siguientes documentos para que sean presentador por los contratistas: - Certificado antecedentes de delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional. - Certificado de deudores alimentarios morosos (REDAM) Estos documentos estan en proceso de legalización desde la oficina de Calidad para su asignación de codigo (formato conflicto de intereses) y publicación para ambos en el repositorio de documentos del SIGEC del proceso de adquisición y contratación en la página web de la Universidad. | Procedimiento de Debida Diligencia y Listas de Chequeo implementadas | Oficina de Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-07-31
1.4 Debida diligencia | 1. Redactar el procedimiento formal de debida diligencia. 2. Socializar con el área de Contratación. 3. Emitir circular interna para su aplicación obligatoria. | Procedimiento adoptado y comunicado institucionalmente | Oficina de Talento Humano / Contratación | 2026-08-01 | 2026-09-30
2.1 Redes Internas | Definir mediante mesa de trabajo una red interna de revisión del seguimiento de las actividades del PTEP liderada por la Oficina de Control Interno, la cual será socializada anualmente en comité directivo | Listado oficial de enlaces institucionales | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2026-02-01 | 29/02/2026
2.2 Redes Externas | Solicitar a cada líder de proceso, la identificación de diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la Universidad participa . | Correo electrónico o comunicado interno | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2026-02-03 | 2026-02-28
2.2 Redes Externas | Elaborar Mapa de Redes externas detallado con la identificación realizada por los procesos. | Mapa de Redes y Articulación publicado | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2026-03-02 | 2026-05-31
2.2 Redes Externas
Auditoría y mejora | Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de las acciones definidas en el programa de transparencia y ética de la Institución por parte de los responsables | Acta de seguimiento | Oficina de Control Interno | 2026-07-01 | 2026-12-31
Auditoría y mejora | Elaborar informe producto del seguimiento semestral al cumplimiento de las acciones definidas en el programa de transparencia y ética de la Institución y publicarlo en la página web institucional. | Informe | Oficina de Control Interno | 2026-08-01 | 2027-01-31

## Hoja2 (hidden)
ltem | COMPONENTE/ITEM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO
ETAPA DE FORMULACIÓN | Componente transversal:
Declaración, objetivos y alcance | bar: FEB to ABR
Planeación | bar: FEB to ABR
Monitoreo, administración y supervisión | bar: FEB to ABR
Reportes | bar: FEB to MAY
Formación | bar: FEB to MAY
Comunicación | bar: FEB to MAY
Auditoría y Mejora | bar: FEB to MAY
Componente programático:
Gestión de riesgos para la integridad pública
Gestión de riesgos LA/FT/FP
Canales de denuncia
Debida diliqencia
Redes y articulación (internas y externas)
Modelo de Estado abierto
Iniciativas adicionales
ETAPA DE VALIDACION | bar: JUL
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN | bar: JUL
ETAPA DE APROBACIÓN | bar: JUL to AGO
ETAPA DE PUBLICACIÓN | bar: AGO